## Sheet1
Type | Fonctionnalités | Description | Estimation | Temps passé | Temps restant | Avancement
Avant-projet |  | Conception | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | Maquette et integration | 1 | 0 | 1 | 0%
Authentification |  | S'incrire | 1 | 0 | 1 | 0%
Login
E-Kaly responsable | Gestion restaurants | Crud Restaurant | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
| Gestion Livreur | Crud Livreur | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
| Liste des commandes |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
| Statistiques | Bénéfices | 1 | 0 | 1 | 0%
Client | Commander des plats | Liste des plats | 1 | 0 | 1 | 0%
|  | Valider commande | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
Restaurant | Liste des commandes |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
| Gestion plats | CRUD Plats | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
| Statistiques | Bénéfices du restaurant | 1 | 0 | 1 | 0%
Livreur | Liste des plats à livrer |  | 1 | 0 | 1 | 0%
| Valider livraison |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
Production |  | Test et correction des bugs | 1 | 0 | 1 | 0%
|  | Déploiement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
Total estimation : | 12
Temps passé : | 1
Reste : | 11
Avancement global : | 8.333%